**План работы**

**школы в статусе Базовой площадки**

**на период 2021-2024**

***Цель:*** совершенствовать учебно-методическое обеспечение преподавания предметов гуманитарного цикла в соответствии с цифровизацией системы образования.

***Задачи***

* Разработать и апробировать дидактический материал с использованием цифровой образовательной среды школы.
* Написать методическое рекомендации по использованию цифровой образовательной среды на уроках и во внеурочной деятельности.
* Организовать ППК педагогических и руководящих работников по теме «Совершенствование учебно-методического обеспечение предметов гуманитарного цикла (цифровизация образования).
* Распространить опыт работы базовой площадки по совершенствованию учебно-методического обеспечение предметов гуманитарного цикла (цифровизация образования)».

**Основные направления деятельности**

* Организационно-консультационная деятельность.
* Оценочно -аналитическая деятельность.
* Образовательная деятельность.
* Методическая деятельность.

**Прогнозируемые результаты**

* Разработан пакет дидактического материала с использованием цифровой образовательной среды школы для урочной и внеурочной деятельности.
* Написаны методические рекомендации по повышению результативности обучения по отечественной истории, родному языку и родной литературе.
* Создана команда педагогов и администрации, обладающая компетенциями разработки учебно-методического обеспечение преподавания предметов гуманитарного цикла в рамках цифровизации системы образования.

**Мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения****мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** |
|  | Формирование команды для реализации деятельности БП | август 2021 | учителя-предметники | приказ  | директор школы |
|  | Анализ и оценка потенциала базовой площадки в контексте походов к интеграции урочной и внеурочной деятельности | август-сентябрь 2021 | - | аналитическая справка  | ИРО |
|  | Проведение обучающихся и разработческих семинаров  | 1 раз в полугодие  | учителя-предметники  | сценарий семинаров, единые подходы (в виде инструкций) по созданию дидактического обеспечение урочной и внеурочной деятельности | ИРО |
|  | Разработка дидактического материала с использованием ЦОС школы | в течение года | учителя-предметники | Банк дидактических материалов на сайтах школы, ИРО, регионального отделения учителей русского языка и литературы  | Базовая площадка, ИРО |
|  | Апробация дидактического материала с использованием ЦОС школы  | в течение года | учителя-предметники | рефлексивные листы педагогов и учащихся | ИРО |
|  | Проведение и анализ диагностических работ для обучающихся | 2 раза в год | учителя-предметники | Диагностическая работа + аналитическая справка  | ИРО |
|  | Разработка методических рекомендаций по использованию ЦОС на уроках и во внеурочной деятельности | 1 раз в год | учителя-предметники | Методические рекомендации  | ИРО |
|  | Участие в разработке и реализации ППК для педагогов и управленцев «Совершенствование учебно-методическое обеспечение преподавания предметов гуманитарного цикла в соответствии с цифровизацией системы образования» | в течение года | учителя-предметники | Программа ППК | ИРО |
|  | Участие в реализации ППК «Образовательные платформы и информационные ресурсы для учителей истории и обществознания»  | в течение года | учителя-предметники | Программа ППК | ИРО |
|  | Разработка интегрированных курсов внеурочной деятельности  | 1 раз в течение работы базовой площадки | учителя-предметники | Интегрированные программы курсов внеурочной деятельности  | Базовая площадка, ИРО |
|  | Анализ деятельности базовой площадки | 1 раз в год |  | Аналитическая справка | ИРО |
|  | Распространение опыта через выступления на семинарах,публикации в сборниках, издание методических материалов базовой площадки | в течение года | учителя-предметники | Статьи, выступления, тезисы и т.п. | ИРО |