**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МРЦ «Организация инклюзивного образования в ОО МСО г.Ярославля»**

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

Руководитель проекта: Александрова Елена Ивановна, начальник отдела развития МСО департамента образования мэрии г. Ярославля;

Куратор: Метельская Юлия Сергеевна, методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | Распространение опыта работы учреждений-участников МРЦ на МСО г.Ярославля | 1. Представление опыта работы школы на Городской педагогической конференции «Практика инклюзивного образования в муниципальной системе образования г. Ярославля» - 3 ноября 2017 2. Представление опыта работы школы на Городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» - 1-2 ноября 2017г.3. Семинар для ОО МСО г Ярославля, прикрепленных к школе (МОУ ОШ № 41, МОУ СШ №67, 77), на тему «Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования в школе». | Внедрение опыта работы учреждений-участников МРЦ в ОО МСО г. Ярославля. | Внедрение опыта работы учреждений-участников МРЦ в ОО МСО г. Ярославля. | - |
| 2 | Методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО ОВЗ и сопровождение инклюзивной практики в МСО города Ярославля. | 1.Разработка методических рекомендаций «Рабочая тетрадь руководителя образовательной организации по организации деятельности по обучению и сопровождению детей с ОВЗ» | Методическая разработка «Рабочая тетрадь руководителя образовательной организации по организации деятельности по обучению и сопровождению детей с ОВЗ» | Методическая разработка «Рабочая тетрадь руководителя образовательной организации по организации деятельности по обучению и сопровождению детей с ОВЗ» | - |

Коротаева И.Е., заместитель директора